关于印发《苏州市相城区深基坑工程质量安全管理暂行规定》的通知 来源：相住建〔2014〕101号 时间：2014-09-05

相住建〔2014〕101号 关于印发《苏州市相城区深基坑工程质量安全 管理暂行规定》的通知 各镇（街道）建管所，开发区、高铁新城规划建设局，度假区规划建设办，各相关单位： 为加强深基坑工程设计、施工质量、安全管理，确保相城区深基坑工程安全有序实施，相城区住建局特制定《苏州市相城区深基坑工程质量安全管理暂行规定》，请遵照执行。 附件：苏州市相城区深基坑工程质量安全管理暂行规定 苏州市相城区住房和城乡建设局 2014年9月4日 抄：市住建局，区委办，区人大城建环保工委，区政府办，区政协 城乡委，区监察局，区安委办，各镇（街道）人民政府（办事处），开发区、高铁新城、度假区管委会。 苏州市相城区住房和城乡建设局办公室 2014年9月4日印发 附件 苏州市相城区深基坑工程质量安全管理暂行规定 第一章 总 则 第一条 为加强深基坑工程管理，确保深基坑和相邻建（构）筑物、轨道交通、地下管线、道路等设施安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等法律、法规，结合相城区的实际情况，制订本规定。 第二条 本规定适用于相城区行政区域内深基坑工程的勘察、设计、施工、监理、监测、检测等相关活动。 第三条 本规定所称“深基坑”，是指开挖深度超过4米（含4米）的基坑或深度虽未超过4米，但地质情况和周围环境较复杂的基坑（包含边坡、基槽）。 本规定所指“深基坑工程”，包括基坑（含边坡、基槽）支护支撑结构设计、施工与拆除，基底加固，地下水控制，土方开挖，周围环境保护，基坑监测等内容。 第四条 相城区住房和城乡建设局是深基坑工程质量安全监督的行政主管部门。相城区建设工程质量安全监督站（以下简称“质安站”）负责相城区深基坑工程的日常质量安全监督管理工作。 第五条 深基坑工程的设计、专项施工、监测方案应通过专家评审后送质安站备案，取得《建筑工程施工许可证》后方可实施。 基坑侧壁安全等级为一、二级或地质情况和周边环境较为复杂的深基坑工程设计和专项施工方案应分别进行设计方案和施工方案的专家评审，其余深基坑工程设计、专项施工方案可同时进行专家评审。 第六条 深基坑工程的任何部位不宜超出规划红线，若超红线，需经国土和规划部门确认，并出具相关证明材料。 第七条 为保护地下水资源和周边环境，深基坑工程不宜采用敞开式降水方案。 第八条 基坑侧壁安全等级为一、二级的深基坑工程进行地下水降排水设计或回灌设计时，必须进行专门的抽水试验或注水试验。 第九条 在轨道交通安全保护区范围内的深基坑工程，还应同时遵守《苏州市轨道交通管理办法》有关规定。 第十条 深基坑工程建设单位或施工单位宜按照相关规定参加建设工程保险，以减少工程的风险损失。 第十一条 鼓励应用新技术、新工艺。新技术、新工艺应结合相城区地质情况，经研究、试点并通过专家评审后方可使用。 第十二条 深基坑工程按照危险性较大分部分项工程的有关管理规定进行实施前、实施中和完毕后的告知工作。 第二章 建设单位责任 第十三条 建设单位应当依法择优选择具有相应资质和经验的深基坑工程勘察、设计、施工、监理、监测和检测单位。 深基坑工程施工应实行总承包制，鼓励深基坑工程设计施工一体化，或者由施工总承包单位分包给有专项资质的单位施工。 第十四条 建设单位应制定包含有应急预案的安全管理措施，并督促各参建单位认真履行职责，做好统筹协调工作。 第十五条 建设单位应当在深基坑工程勘察前，对相邻设施的现状进行详细调查，并将调查资料及时提供给各参建单位，保证资料真实、准确、完整。 调查范围应根据周边环境保护的重要性，从基坑开挖边线起，向外延展到不少于3倍基坑开挖深度的范围。 建设单位调查工作完成后应认真填写《深基坑工程周边环境设施确认表》（附表），作为深基坑安全专项方案（设计、施工、监测）评审依据，并随方案一并提交质安站备案。 第十六条 建设单位应按规定组织深基坑设计方案专家评审。设计方案应在深基坑工程发包前通过专家评审，设计方案如需修改的，应将修改后的设计方案报评审专家组组长签字认可。建设单位应将评审意见和修改后并经专家组长签字认可的设计方案一并提交质安站备案。 第十七条 建设单位在施工前应邀集设计、施工、监理、市政、公用、供电、通讯、监测等有关单位，介绍设计、施工、监测方案内容及施工可能产生的影响，征询有关单位意见。 对可能受影响的相邻设施，建设单位应组织有关单位对可能发生争议的事项做好记录，拍摄影像资料，并在设计、施工方案中制定保护措施。施工造成相邻设施出现险情或损毁的，建设单位应当及时召集相关单位进行处理。 第十八条 深基坑工程施工前建设单位应取得《建筑工程施工许可证》，并督促施工单位组织深基坑工程专项施工方案专家评审。 第十九条 深基坑工程开工前，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理、监测等单位进行设计交底。 第二十条 深基坑工程相邻有多项建设工程相继施工时，各建设单位要采取措施，共同做好协调配合工作，避免对相邻建设工程造成不良影响。后施工工程的建设单位或者工程总承包单位应当制定安全技术措施，并组织相邻工程的建设、勘察、设计、施工、监理等有关单位、专家共同参加审定。 第二十一条 在深基坑施工出现险情时，建设单位应立即启动应急预案，组织协调各个相关单位采取措施控制事态发展，并及时上报建设行政主管部门。 第二十二条 建设单位在土方开挖前应组织勘察、设计、施工单位对基坑开挖条件进行审核，并形成书面资料，由施工单位项目负责人、总监理工程师和建设单位项目负责人签字审批。 对于开挖过程中形成的支护构筑物，建设单位应组织设计、施工、监理单位分阶段进行验收，形成书面验收资料，验收合格后才能进行下一步施工，具体土方开挖验收要求应按照《关于建立深基坑工程土方开挖前节点验收制度的通知》（苏建安监[2011]2号）和《关于明确深基坑工程土方开挖节点验收条件的通知》（苏建安监[2014]4号）文件执行。 第二十三条 建设单位应委托具有相应资质的第三方监测和检测单位，分别对深基坑工程施工过程、周边环境进行监测，对围护体系质量进行检测。 第三章 勘察单位责任 第二十四条 深基坑工程的勘察单位应当严格执行国家及省市现行的法律、法规、标准和规范，提供各项参数和技术指标，保证其满足基坑支护设计、地下水处理和保护周边环境的要求。 第二十五条 勘察单位在对深基坑工程建设地域进行勘察时，其勘察范围、勘察深度、勘探点间距应符合有关国家规范标准、行业标准、技术规程的要求。 第二十六条 勘察单位出具的勘察报告中应对围护结构选型、地下水控制、水位变化对围护结构和基坑周边环境的影响、现场监测项目、开挖过程中应注意的问题及防治措施等提出建议。 第二十七条 勘察单位应当做好勘察报告提交以后的服务工作。 第四章 设计单位责任 第二十八条 从事深基工程设计的单位，必须具有工程勘察专业类岩土工程专业（岩土设计）乙级及以上资质；基坑侧壁安全等级为一级的深基坑工程设计单位必须具有甲级资质。深基坑工程的主要设计人员必须具有国家注册土木工程师（岩土）资格。 第二十九条 深基坑工程设计单位应遵循有关设计规范、技术标准，满足基坑自身安全稳定性和周边环境安全的要求，并根据周边相邻设施、工程及水文地质、施工等条件进行多方案比选，按照安全可靠、经济合理、便于施工的原则选择最佳方案。 第三十条 深基坑工程设计单位必须严格按设计程序提交规范的设计文件，包括设计计算书、施工图纸和其它文字资料等，并明确下列内容： 1．提出预防对周围环境和相邻设施损害的技术要求和措施，确保施工不会危及相邻设施的安全； 2．明确监测对象及监测数据报警值，并有监测点布置图； 3．对深基坑施工作业程序、土方开挖与回填、地下水控制、应急预案等内容提出具体要求。 第三十一条 深基坑工程设计单位应当加强与勘察单位、施工单位和监测单位的沟通，参与专项施工方案和监测方案的审查，并向施工单位明确设计意图。 第三十二条 深基坑工程设计单位发现实际情况与勘察、设计不符或出现异常情况时，应当及时会同建设、勘察、施工、监理、监测等单位研究制定解决方案，必要时应提出补充勘察要求和修改设计方案。 第五章 施工单位职责 第三十三条 深基坑工程施工单位应当根据勘察报告、设计文件及周边环境资料，结合工程实际编制专项施工方案。专项方案应包括以下内容： 1．工程概况：施工平面布置、施工要求和技术保证条件。 2．编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。 3．施工内容：支护结构、降排水、土方开挖等。 4．施工计划：施工进度计划、材料与设备计划。 5．施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。 6．施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。 7．劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。 第三十四条 专项施工方案应按规定进行专家评审，经专家评审完善后的深基坑工程专项施工方案应由施工单位技术负责人、项目总监理工程师，建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。 第三十五条 施工单位应当严格按照设计文件和专项施工方案进行施工。专项施工方案确需修改的，应重新组织专家进行评审，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师，建设单位项目负责人审批同意。对变更后的专项施工方案，施工单位应将新评审意见与完善后的施工方案提交质安站备案。 第三十六条 施工单位应将深基坑工程相关施工信息在现场公示，并加强对深基坑工程施工质量和安全的管理，制定应急预案，按应急预案的要求配备抢险人员和物资。 第三十七条 基坑工程变形监测数据超过报警值，或出现基坑、周边建（构）筑、管线失稳破坏征兆时，施工单位应立即启动应急预案，停止施工作业，撤离人员，并及时报告建设单位、监理单位和建设行政主管部门，待险情排除后方可恢复施工。 第三十八条 基坑开挖后，施工单位应当及时进行地下结构工程施工，严禁基坑长时间暴露。在地下结构工程完成后，应及时回填，确保基坑工程及周边环境安全。超过设计使用年限的基坑支护应进行全面的基坑工程安全评估。 第三十九条 在施工周期内施工单位应协助监测单位保护好所有的监测点，并积极配合监测单位的监测工作。 第四十条 深基坑开挖过程中，施工单位应严格按照《苏州市建设工程扬尘污染控制暂行规定》（苏建质[2007]18号）采取必要的扬尘控制措施，土方开挖及施工渣土运输应严格遵守《苏州市建筑垃圾（工程渣土）运输管理办法》（苏府规字[2011]12号）的相关规定。 第四十一条 深基坑支护换撑及拆撑应根据设计方案中的换撑与拆撑方案制定专项施工方案，如基坑支护结构和相邻设施的变形与设计方案预估的变形有较大出入时，应由设计、施工单位根据现状重新制定切实可行的换撑拆撑设计与施工方案，并按相应程序进行专家评审与审批。如使用爆破法拆除则应遵守相关技术规程和法律、法规。 第六章 监理单位责任 第四十二条 监理单位应当根据相关技术规程、设计文件、专项施工方案等有关资料文件，结合实际工程特点，编制深基坑施工监理实施细则，实施细则应当明确旁站监理部位和施工环节，并严格按经审查批准的设计文件和专项施工方案对深基坑工程全过程安全、质量、监测、检测进行监理。 第四十三条 监理单位应严格审核开挖条件及相应资料，在开挖条件合格、资料齐全、程序符合要求后总监理工程师方可发开挖令。基坑开挖条件应包含以下内容： 1．具备合法的基坑工程施工图； 2．经审批的施工方案； 3．基坑监测方案已经开始实施； 4．已完成的支护结构已严格按照相关技术规程和设计要求检测合格； 5．止水帷幕截水效果经检查合格； 6．地下水位已经降到设计要求； 7．其他需满足的要求。 第四十四条 监理单位发现深基坑工程的质量安全隐患，应及时向施工单位下达整改通知单，责令限期整改；出现险情的，应及时下达停工令，督促施工单位启动应急预案，采取措施，并向建设单位、设计单位以及建设行政主管部门报告。 第七章 监测和检测单位责任 第四十五条 监测单位应严格遵守《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009和相关法律法规，同时综合考虑基坑工程设计方案、建设场地的工程地质和水文地质条件、周边环境条件、专项施工方案等因素，制定合理的监测方案。 监测方案可以和专项施工方案一起提交进行专家评审，经专家评审完善后的监测方案应由监测单位技术负责人、项目总监理工程师，建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。 监测单位应将完善后的监测方案随同评审意见、企业资质证书及相关监测人员资格证书一并提交质安站备案。 第四十六条 监测单位应严格按监测方案实施监测。及时分析、处理监测数据，并将监测结果和评价及时向建设、设计、施工、监理单位作信息反馈。 当监测数据达到监测报警值时必须立即通报建设、监理、施工单位及相关单位。当深基坑工程设计或施工有变更时，监测单位应与相关单位研究，及时调整监测方案，并履行审批手续，监测方案有重大调整时应重新组织专家评审，并将完善后的监测方案提交质安站备案。 第四十七条 遇台风、暴雨等极端天气时，监测单位应加强监测，提高监测频率。发现异常情况时，监测单位应及时通知相关单位。 第四十八条 检测单位应严格按照相关技术规程和设计文件要求的内容和数量对围护结构施工质量进行检测，出具检测报告，检测发现不满足设计、技术规程要求时，应及时向建设、监理、施工和相关单位报告，参建各方应根据检测结果采取相应措施。 第八章 附则 第四十九条 本规定由相城区住房与城乡建设局负责解释。 第五十条 本规定自颁布之日起施行。